| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 1 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |  |
| Instytucja | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Bracka 4B, 00-502 Warszawa |  |
| Telefon | 022 661 19 01 |  |
| Faks | 022 661 19 00 |  |
| E-mail | Sekretariat.DWF@mrpit.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Aneta Otłowska tel. 022 661 19 16 Aneta.Otlowska@mrpit.gov.pl Agnieszka Szemetyłło tel. 022 661 19 31 Agnieszka.Szemetyllo@mrpit.gov.pl |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu | Tytuł projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (dalej: Ogólnoeuropejskie Wytyczne ds. Deinstytucjonalizacji) deinstytucjonalizacja oznacza proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (również profilaktycznych), które mają wyeliminować konieczność opieki instytucjonalnej. Naczelnym celem deinstytucjonalizacji usług społecznych jest zatem rozwój usług społecznych w społeczności lokalnej oraz stopniowe ograniczanie roli opieki instytucjonalnej dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wraz z rozwojem usług społecznych w społeczności lokalnej nastąpi stopniowe wyeliminowanie usług społecznych świadczonych w instytucjach. System opieki długoterminowej w Polsce stoi obecnie przed wielorakimi wyzwaniami w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych, zarówno w zakresie rozwoju usług wspierających rodzinę, w tym opiekunów nieformalnych jak i rozwoju usług środowiskowych. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad opracowaniem strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Dokument będzie zawierał działania zaplanowane na wiele lat i obejmował wszystkie grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Działania w nim zaplanowane będą zgodne z Ogólnoeuropejskimi Wytycznymi ds. Deinstytucjonalizacji oraz dokumentami międzynarodowymi np. Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i krajowymi dokumentami strategicznymi np. Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wyznaczającymi kierunki zmian. Wszystkie planowane działania zostaną przyporządkowane do poszczególnych etapów realizacji (kamienie milowe) i będą obejmowały szerokie zmiany na różnych poziomach administracji publicznej. Proces deinstytucjonalizacji usług społecznych to proces wielopłaszczyznowy i wieloletni, wymagający zaangażowania instytucji, z poziomu krajowego i regionalnego, organizacji obywatelskich działających na rzecz interesariuszy usług społecznych oraz samych osób zainteresowanych. Dokumenty strategiczne wyznaczają kierunki i cele działania wymagające szerokiego zaangażowania administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja projektu powinna się przyczynić do rozpropagowania idei deinstytucjonalizacji usług społecznych, przy jednoczesnym osiągnięciu założonych wskaźników i rezultatów – co będzie efektem przeprowadzonego pilotażu lokalnych planów deinstytucjonalizacji. Rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji zaplanowane w projekcie pozakonkursowym będą dotyczyć osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie psychicznym, osób pozostających w kryzysie bezdomności, dzieci przebywających w wieloosobowych placówkach całodobowych. Według różnych szacunków w Polsce, w 2014 r. żyło między 4,9 (GUS 2015, „Zdrowie i zachowania zdrowotne Polaków w świetle badania EHIS”) a 7,7 milionów osób z niepełnosprawnościami (GUS 2016, „Stan zdrowia ludności Polski”), uwzględniając w tej liczbie zarówno osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jak i różnego stopnia (umiarkowane lub znaczne) ograniczenia funkcjonalne w wykonywaniu czynności istotnych z perspektywy zapewnienia funkcji życiowych. Zgodnie ze sprawozdaniem resortowym MRPiPS-05 za rok 2019, stan na 31 grudnia 2019 r.– w domach pomocy społecznej ogółem zamieszkiwało 79 766 osób (spośród tych osób 10 459 nie opuszczało łóżek).W świetle zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych osoby te winny mieć prawo do wyboru miejsca zamieszkania oraz zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług dostępnych w domu i w miejscu zamieszkania oraz do innych usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w tym pomocy osobistej niezbędnej do życia tak, by miały zapewnione warunki życia w społeczności i możliwość integracji społecznej. Zapisy wyznaczające mechanizmy wdrożenia Konwencji na poziomie krajowym zawarte w Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 podkreślają potrzebę przechodzenia od instytucjonalnych do środowiskowych form opieki i wspierania tworzenia tych ostatnich, przy zapewnieniu, osobom wymagającym wsparcia dostępu do usług spersonalizowanych i wysokiej jakości. W marcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 pn. Unia Równości - Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami 2021-2030 (Union of Equality - Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030). Nowa strategia opiera się na swojej poprzedniczce i jej celem jest postęp we wszystkich obszarach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich. Znaczną część populacji osób z niepełnosprawnościami, doświadczającej ograniczeń funkcjonalnych stanowią osoby starsze. Przy czym w starszych grupach wiekowych maleje liczba osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wzrasta liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (GUS 2020, „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r.”). Do tych osób w zależności od potrzeb, , kierowane jest wsparcie w formie świadczeń pieniężnych, usług w środowisku domowym i lokalnym oraz instytucjonalnej opieki całodobowej. Należy również podkreślić, że udział osób powyżej 60 roku życia w populacji wzrósł w latach 2010-2018 z 19,6% do 24,8%, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższej dekady udział osób powyżej 60 roku życia wzrośnie do 29%, zaś udział osób w tzw. „czwartym wieku” (po 80 roku życia) wzrośnie do 5,9%. Jednocześnie ta najstarsza grupa osób – obok osób z niepełnosprawnościami – ma największe potrzeby związane z potrzebą świadczeń opiekuńczych. Należy więc przyjąć, że rola wsparcia, w tym w szczególności usług środowiskowych, będzie rosła wraz z rosnącymi potrzebami, do których istotnie przyczynia się wzrost liczby osób starszych związany z postępującym procesem starzenia się populacji. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2019 r. wyniosła ogółem 72 450. W 2019 r. wskaźnik deinstytucjonalizacji wyniósł 77% (w latach 2016 r.-2018 wynosił on 76 %). Oznacza to zatem, że nadal ok. 23 % małoletnich przebywa w pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym. Z rodzin naturalnych do pieczy zastępczej napłynęło w roku 2019 - 12 480 dzieci, tj. o 670 dzieci więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to zatem, że napływy dzieci do pieczy zastępczej są wciąż na wysokim poziomie. Niepokojącym zjawiskiem są ponowne umieszczenia w pieczy oraz mniejsza niż w roku poprzednim liczba powrotów dzieci do rodzin naturalnych. Sytuacja ta może świadczyć o niewystarczającej skuteczności narzędzi wspierania rodziny, wśród których kluczową rolę pełni instytucja asystenta rodziny. W 2019 r. zatrudnionych było ogółem 3 934 asystentów rodziny, tj. jedynie o 0,4 % więcej niż w 2018 r. Ogółem z ich usług skorzystało w 2019 r. 44 324 rodzin (w 2018 r. 45 483 rodzin). W pieczy zastępczej rodzinnej (poza placówkami typu rodzinnego) przebywało na koniec 2019 r. ogółem 55 458 dzieci umieszczonych w 36 832 jej podmiotach. Liczba rodzin zastępczych w 2019 r. wyniosła 36 164. Zatem zaobserwować można spadek liczby rodzin o 475, tj. o 1,3% w stosunku do 2018 r. Największy spadek w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego (tj. o 1,8%) dotyczył liczby rodzin zastępczych niezawodowych. Natomiast liczba rodzin zastępczych zawodowych wzrosła o 1,9% w stosunku do 2018 r. Rodziny zastępcze stanowiły 98% ogólnej liczby podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej, a pozostałe 2%, w liczbie 668, to rodzinne domy dziecka, których liczba w stosunku do 2018 r. wzrosła aż o 9%. Nie jest to jednak wzrost, który wystarczy na umieszczenie dzieci, które corocznie do pieczy napływają z rodzin naturalnych. Wciąż problemem jest niewystarczająca liczba miejsc w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Polski działało 1 139 placówek opiekuńczo- wychowawczych, co oznacza zwiększenie liczby placówek w stosunku do 2018 r. o 14. Przebywało w nich 16 992 wychowanków. Wzrost liczby tych instytucji związanych jest jednak z trwającym procesem przekształcania tych form pieczy zastępczej i osiągania w nich docelowego standardu 14 osobowego. Instytucje te winny w chwili obecnej dostosować sposób funkcjonowania do mniejszej liczby zamieszkujących w nich dzieci (przeciętnie 15 dzieci) i jeszcze bardziej otworzyć się na potrzeby środowiska lokalnego Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie ogranicza rolę instytucji w opiece nad małoletnimi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych przez wskazanie terminów etapowego zmniejszania liczby wychowanków placówek i podwyższania granicy wieku dla dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Etapowość tego procesu dawała jednostkom samorządu terytorialnego czas, aby mogły się do niego odpowiednio przygotować, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Standardy dotyczące placówek zakładają ostatecznie, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie będzie niższy niż 10 lat, natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze z początkiem 2021 r. powinny uzyskać standard 14-osobowy (wcześniej był to standard 30-osobowy). W wypadku niespełnienia zapisów dotyczących standardów wojewoda, zgodnie z art. 106 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyznacza nowy termin na spełnienie standardów. Z drugiej strony, przepisy kładą nacisk na potrzebę intensyfikacji działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej nie tylko w celu realizacji zakazu umieszczania nowych dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale także realizacji procesu przenoszenia dzieci z pieczy instytucjonalnej do pieczy rodzinnej. Zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej korelują ściśle z zapisami Ogólnoeuropejskich Wytycznych ds. Deinstytucjonalizacji, jak również materiału dotyczącego Wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - zestaw narzędzi, które zostały przygotowane przez Grupę Ekspertów działającą przy Komisji Europejskiej. W chwili obecnej należy przejść do kolejnego etapu przekształceń, których celem jest przyspieszenie zmian deinstytucjonalizacyjnych. Projekt pozakonkursowy koncentruje się na opracowaniu, pilotażu i wdrożeniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w wybranych gminach i powiatach z terenu całej Polski. Oznacza to realizację procesu przejścia od usług opieki instytucjonalnej do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W wyniku wdrożonych działań nastąpi rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku domowym i lokalnym, w tym również usług profilaktycznych, które mają ograniczyć lub wyeliminować konieczność opieki instytucjonalnej, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnoeuropejskich Wytycznych ds. Deinstytucjonalizacji czyli nastąpi stopniowe i trwałe zmniejszanie liczby miejsc opieki instytucjonalnej. Dostęp do usług zostanie zapewniony osobom przebywającym już w opiece instytucjonalnej – przez ponowne zamieszkanie w społeczności lokalnej oraz osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które korzystając z usług środowiskowych będą mogły nadal zamieszkiwać w społeczności lokalnej bez konieczności wprowadzenia opieki instytucjonalnej. W wyniku tego procesu wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogły nadal prowadzić niezależne życie. Pracownicy instytucji świadczących całodobową opiekę będą mogli świadczyć usługi społeczne w środowisku. Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, za organizację usług społecznych dla mieszkańców społeczności lokalnej odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja projektu będzie stanowiła pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w opracowywaniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz przeprowadzeniu pilotażu zgodnie opracowanymi lokalnymi planami deinstytucjonalizacji. Opis projektu: Celem projektu będzie opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminach, powiatach, oraz miastach na prawach powiatu wybranych z terenu całego kraju. Na początku realizacji projektu zostanie przeprowadzony przegląd obowiązujących aktów prawnych w kontekście realizacji zaplanowanych działań. Na zakończenie projektu (po realizacji pilotażu i w oparciu o raport końcowy) zostaną przedstawione propozycje zmian aktów prawnych pod kątem zapewnienia w nich możliwości realizacji zróżnicowanych środowiskowych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Na podstawie doświadczeń i wniosków z przeprowadzonych pilotaży, zostaną opracowane Ogólnopolskie wytyczne w zakresie opracowania i wdrażania planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i powiecie, które będą zawierały także opis dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych i rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnym, w tym m.in. modelowy lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych. Opracowane zostaną także rekomendacje do wprowadzenia zmian prawnych ułatwiających prowadzenie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z dwoma Partnerami: organizacją pozarządową i podmiotem badawczym o zasięgu ogólnokrajowym, działającymi na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych. Realizacja projektu z organizacją pozarządową i podmiotem badawczym, które działają w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych umożliwi wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i potencjału partnerów, co wpłynie pozytywnie na zakładane do osiągnięcia wskaźniki i rezultaty. Realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem badawczym przyczyni się między innymi do: - przeprowadzenia pogłębionej analizy aktów prawnych w kontekście możliwości realizacji poszczególnych działań w opracowaniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji oraz konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych; - przeprowadzenia wielowymiarowej diagnozy w jednostkach samorządu terytorialnego uwzględniającej aspekty ekonomiczne w opracowanych przez samorządy lokalnych planach deinstytucjonalizacji usług społecznych (w tym analizę kosztochłonności funkcjonujących rozwiązań instytucjonalnych w zestawieniu z kosztami świadczenia usług w społeczności lokalnej); - łączenia różnego typu wiedzy (naukowej, eksperckiej, społecznej) i istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz wykorzystania wiedzy już wytworzonej w ramach dotychczas prowadzonych badań naukowych; - określenie kluczowych prospektywnych mechanizmów wdrażania strategii deinstytucjonalizacji (opracowanie wariantowych scenariuszy wdrażania, stworzenie praktycznych modeli rozwojowych, identyfikacja barier oraz czynników sprzyjających zmianie; - osadzenie planowanych działań w szerszym kontekście zmian społeczno-kulturowych i technologicznych uzasadniających zmiany systemowe w zakresie deinstytucjonalizacji. Realizacja projektu z organizacją pozarządową zapewni udział przedstawicieli interesariuszy, do których adresowane są ostateczne rezultaty projektu, który ma celu poprawienie warunków do prowadzenia przez nich niezależnego życia. Ponadto pozwoli na wykorzystanie znajomości tematyki i doświadczenia w celu osiągnięcia optymalnych, korzystnych dla końcowych beneficjentów rozwiązań, które następnie mogą zostać wdrożone na terenie całego kraju. Szczegółowe zadania określi Umowa partnerska. Działania w projekcie realizowane będą na trzech poziomach: krajowym, powiatowym i gminnym. Z uwagi na zadania ustawowe dotyczące obszaru usług społecznych projekt musi być realizowany przy udziale jednostek samorządu terytorialnego z poziomu powiatu i gminy. Wnioskodawca - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej –, przy udziale Partnerów opracuje ramowe ogólnopolskie wytyczne tworzenia modelowych lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w społeczności lokalnej oraz sposób monitorowania realizacji opracowanych przez samorządy planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Po zakończeniu działań pilotażowych zostaną opracowane ostateczne ogólnopolskie wytyczne oraz dobre praktyki w tym zakresie. Ramowe ogólnopolskie wytyczne dotyczące tworzenia modelowych lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych zostaną opracowane przy udziale departamentów merytorycznych MRiPS odpowiedzialnych za poszczególne obszary: Departamentu Polityki Rodzinnej oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz skonsultowane z innymi departamentami merytorycznymi MRiPS. Dokument zostanie również skonsultowany z Ministerstwem Zdrowia w celu zapewnienia komplementarności zapisów dotyczących usług społecznych z usługami zdrowotnymi, w szczególności świadczonymi w społeczności lokalnej. Przeprowadzony zostanie także przegląd obowiązujących aktów prawnych oraz przedstawione zostaną propozycje zmian pod kątem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. W trakcie opracowywania wdrażania planów deinstytucjonalizacji usług społecznych przez gminy i powiaty wnioskodawca wraz z partnerami będą świadczyli doradztwo merytoryczne i prawne. Wnioskodawca ogłosi konkurs grantowy dla gmin i powiatów z terenu całego kraju zainteresowanych realizacją lub wzmocnieniem już rozpoczętego procesu deinstytucjonalizacji. Zostanie opracowany regulamin konkursu grantowego, w którym zostaną określone warunki przystąpienia do konkursu i otrzymania grantu przez jednostkę samorządu terytorialnego, wysokość środków przeznaczona na granty, okres realizacji przez gminy i powiaty projektów grantowych Wybrane w ramach konkursu gminy i powiaty otrzymają środki finansowe na opracowanie i wdrożenie na swoim terenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zaplanowane w projekcie rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji będą obejmowały osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie psychicznym, osoby w kryzysie bezdomności, dzieci w wieloosobowych placówkach całodobowych i będą uwzględniać potrzeby osób z grup docelowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których będą wdrażane rozwiązania m.in. możliwości finansowe, lokalowe, kadrowe oraz potrzeby pracowników. W celu jak najlepszego zaplanowania działań dla wskazanych grup docelowych, przed opracowaniem i wdrożeniem lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb i zasobów deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie jednostki samorządu terytorialnego uwzględniająca diagnozę możliwości podaży usług w społeczności lokalnej (w tym m.in. usług asystenckich, opiekuńczych w przypadku osób starszych lub usług asystenta osobistego w przypadku osób z niepełnosprawnościami, mieszkań chronionych (treningowych i wspieranych), mieszkań wspomaganych oraz możliwości zapewnienia stosownej kadry opiekuńczo-asystenckiej, w tym kadry zatrudnionej w DPS. Diagnoza powinna obejmować także kwestie związane z mechanizmami, które powinny być uruchamiane w społecznościach lokalnych, oparte o kapitał społeczny i solidarność w celu poprawy skuteczności procesu deinstytucjonalizacji, a także relacje pomiędzy procesami deinstytucjonalizacji a nowymi technologiami. Na podstawie przeprowadzonej w powyższym zakresie diagnozy, jednostki samorządu terytorialnego opracują (na podstawie opracowanych ramowych ogólnopolskich wytycznych tworzenia modelowych lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w społeczności lokalnej) i wdrożą lokalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. Lokalne plany deinstytucjonalizacji usług będą opracowane m.in. z uwzględnieniem rezultatów projektu pn. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” (Działanie 2.8 PO WER) oraz projektów realizowanych w ramach konkursu „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań (Działanie 2.8 PO WER) Beneficjent powoła Zespół ds. Merytorycznych Działań Projektu, którego członkami będą przedstawiciele: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Polityki Rodzinnej, przedstawiciele każdego z Partnerów oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. W posiedzeniach Zespołu uczestniczyć będą mogli również przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Departamentu Polityki Senioralnej (w sprawach wymagających konsultacji z obszarów działania departamentów), przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiciele ROPS oraz przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej – w sprawach wymagających rozstrzygnięcia będących w kompetencji IP, IZ. Beneficjent powoła również Komitet Sterujący, w skład którego obok przedstawicieli Lidera i Partnerów, wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających opracowanie założeń do strategii deinstytucjonalizacji oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych reprezentujących w szczególności poszczególne 5 grup społecznych w obszarze deinstytucjonalizacji, przedstawiciele ROPS, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej jako organy doradcze, szczególnie w kwestiach osiągania określonych wskaźników i rezultatów projektu, planowania działań zaradczych i zapobiegania ewentualnym sytuacjom kryzysowym wynikającym w trakcie realizacji projektu. Do zadań Komitetu Sterującego będzie należało między innymi opiniowanie i zatwierdzanie wypracowanych produktów. W pracach Zespołu ds. Merytorycznych Działań Projektu i w pracach Komitetu Sterującego ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent jako instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu. W celu prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest wyznaczenie kamieni milowych wraz z okresem ich realizacji. Pozwoli to na prawidłowe sporządzenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań i osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Wnioskodawca będzie realizował projekt uwzględniając wskazane poniżej kamienie milowe: I. Kamień Milowy (w ciągu około 8 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu): Ok 4% alokacji ok. 1 600 000 zł Działania zaplanowane w I Kamieniu Milowym: 1) Opracowanie przez Lidera i Partnerów ogólnopolskich ramowych wytycznych tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w społeczności lokalnej wraz z niezbędnymi narzędziami, zawierających propozycję narzędzi monitorowania lokalnych planów deinstytucjonalizacji Ogólnopolskie ramowe wytyczne będą pozostawały w korelacji z opracowywanym w MRiPS dokumentem stanowiącym strategię deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Wytyczne uwzględnią w szczególności kierunki zawarte w dokumencie dotyczące tworzenia planów deinstytucjonalizacji oraz grupy docelowe odbiorców zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. 2) Przegląd obowiązujących aktów prawnych pod kątem możliwości prawnych i merytorycznych realizacji różnych obszarów świadczenia środowiskowych usług społecznych w społeczności lokalnej (ustawy i akty wykonawcze regulujące usługi społeczne)- wstępne rekomendacje do zmian. Przegląd obowiązujących aktów prawnych ma na celu zdefiniowanie możliwości realizacji działań w opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w celu wskazania działań możliwych do realizacji zgodnie z obowiązującym porządkiem oraz zdefiniowania działań, co do których konieczne są zmiany w prawie. 3) Opracowanie przez Wnioskodawcę przy udziale Partnerów regulaminu konkursu grantowego, który określi warunki, jakie powinna spełnić gmina i powiat, aby przystąpić do konkursu oraz inne warunki konieczne dla udzielenia grantu, w ramach którego gminom i powiatom zostaną przekazane środki finansowe na wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji. 4) Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę konkursu grantowego, w wyniku którego zostanie dokonany wybór gmin i powiatów (20 jednostek samorządu terytorialnego) które objęte zostaną pilotażem. II. Kamień Milowy (w ciągu około 13 miesięcy od daty zakończenia realizacji I kamienia milowego): ok.90 % alokacji ok. 36 000 000 zł Działania zaplanowane w II Kamieniu Milowym: 1) Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla przedstawicieli pilotażowych gmin i powiatów z zakresu metodyki tworzenia planów deinstytucjonalizacji usług społecznych i działań środowiskowych przygotowujących lokalne zespoły do samodzielnego projektowania własnych rozwiązań. 2) Przeprowadzenie przez wybrane gminy i powiaty diagnozy w zakresie: - określenia sytuacji faktycznej oraz potrzeb wszystkich wskazanych grup ze szczególnym uwzględnieniem osób w kryzysie psychicznym i osób w kryzysie bezdomności; - potrzeb mieszkańców domów pomocy społecznej z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej mieszkańców DPS, w celu określenia niezbędnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym określenie skali potrzeb danej osoby w zakresie jej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; - potrzeb mieszkańców gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, którzy dzięki wzmocnieniu (poszerzeniu katalogu) środowiskowych usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej nie będą potrzebowali opieki instytucjonalnej; - potrzeb personelu asystencko-opiekuńczego zarówno w instytucjach, jak i w środowisku lokalnym; - potrzeb instytucji i organizacji zaangażowanych w proces deinstytucjonalizacji (lokalowych, finansowych i kadrowych); - potencjału lokalnych organizacji społecznych i pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych; - określenia potrzeb w zakresie przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji pieczy na terenie powiatów wraz z określeniem potencjału powiatów w tym zakresie; 3) Opracowanie przez wybrane gminy i powiaty lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej; Lokalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych zostaną opracowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i przeprowadzone konsultacje społeczne projektu lokalnego planu deinstytucjonalizacji; Lokalne plany deinstytucjonalizacji będą rekomendowane do zatwierdzenia przez członków Zespołu ds. Merytorycznych Działań Projektu pod kątem zgodności z założeniami określonymi w wytycznych i regulaminie konkursu grantowego oraz prawidłowości budżetu - zgodnie z katalogiem kosztów właściwych dla procesu deinstytucjonalizacji. Na posiedzenia Zespołu, w czasie których będą przedstawione do rekomendacji plany deinstytucjonalizacji usług będą zapraszani przedstawiciele IZ i IP 4) Lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej będzie zawierał: - diagnozę potrzeb wszystkich wskazanych grup ze szczególnym uwzględnieniem osób w kryzysie psychicznym i osób w kryzysie bezdomności; - diagnozę potrzeb, z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej mieszkańców DPS, w celu określenia niezbędnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym oceny poziomu zdolności do samodzielnej egzystencji, - diagnozę potrzeb mieszkańców gminy, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, którzy dzięki wzmocnieniu (poszerzeniu katalogu) usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej nie będą potrzebowali opieki instytucjonalnej, - założenia indywidualnych programów przejścia mieszkańców DPS z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej, - diagnozę potrzeb personelu asystencko-opiekuńczego zarówno w instytucjach, jak i w społeczności lokalnej, pod kątem przejścia z instytucji do opieki środowiskowej, - diagnozę potrzeb instytucji i organizacji (lokalowych, finansowych i kadrowych), w celu przeprowadzenia procesu deinstytucjonalizacji – przejścia z instytucji do opieki środowiskowej, - diagnozę możliwości realizacji usług w społeczności lokalnej (w tym m.in. usług asystenckich, opiekuńczych w przypadku osób starszych lub usług asystenta osobistego w przypadku osób z niepełnosprawnościami, mieszkań chronionych (treningowych i wspieranych) i mieszkań wspomaganych, - diagnozę możliwości zapewnienia kadry opiekuńczo-asystenckiej, w tym kadry zatrudnionej w DPS (przekierowanie kadry wspierającej osoby starsze i z niepełnosprawnościami do pracy środowiskowej, zapewniając ciągłe i stabilne wsparcie w procesie przejścia mieszkańców DPS z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej), - potencjał lokalnych organizacji społecznych i pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych, - diagnozę najbliższych kręgów wsparcia osób go potrzebujących oraz zasobów społeczności lokalnej ukierunkowanych na poznanie potencjału rozwoju mechanizmów wsparcia w społecznościach lokalnych, - charakterystykę grup odbiorów z uzasadnieniem ich potrzeb i zasobów gminno-powiatowych w kontekście świadczenia środowiskowych usług społecznych, - cele do osiągnięcia przez lokalne plany deinstytucjonalizacji, - wskaźniki liczbowe do osiągnięcia poprzez lokalny plan deinstytucjonalizacji - analizę kosztów oraz plan finansowania usług po pilotażowym wdrożeniu lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, - harmonogram zadań zgodny z budżetem, w tym planowany wkład własny, - instytucje odpowiedzialne za wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych, - sposób ewaluacji wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, opis sposobu rozwoju usług środowiskowych dla osób będących potencjalnymi odbiorcami usług świadczonych w całodobowych formach stacjonarnych (domy pomocy społecznej oraz wieloosobowe placówki opiekuńcze). 5) Realizacja działań grantowych (pilotaży) w obszarach zadań gminy/ powiatu: - monitoring realizacji wdrażanych przez gminy i powiaty lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, - działania ekspercko – doradcze dla gmin i powiatów realizujących pilotaż. III. Kamień milowy ( w ciągu około 5 miesięcy od daty zakończenia II Kamienia Milowego) Ok 6% alokacji ok 2 400 000 zł Działania zaplanowane w III Kamieniu Milowym: 1) Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami w zakresie wdrożenia planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. 2) Opracowanie ostatecznej wersji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych; 3) Opracowanie raportu podsumowującego pilotaż lokalnych planów deinstytucjonalizacji. 4 ) Opracowanie na podstawie przeprowadzonych pilotaży ogólnopolskiej finalnej wersji wytycznych do opracowania i wdrażania planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i powiecie. Wytyczne będą miały formę praktycznego poradnika zawierającego zasady prowadzenia procesu deinstytucjonalizacji, w tym m.in. opis dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych wypracowanych w czasie realizacji grantów oraz przykłady dobrych praktyk z obszaru deinstytucjonalizacji usług społecznych wypracowanych w innych państwach UE. Opracowane w wyniku realizacji pilotaży wytyczne będą zawierały ocenę i wnioski z przeprowadzonych pilotaży pozwalające na ustalenie, które działania projektowe mogą być implementowane do praktyki krajowej w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. 4) Rekomendacje do zmian prawnych (po przeglądzie aktów prawnych i realizacji pilotaży). 5) Upowszechnienie rezultatów projektu – seminaria dydaktyczne. Seminaria dydaktyczne będą skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całego kraju, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, partnerów społecznych Z uwagi na dużą grupę odbiorców zostaną przeprowadzone na terenie województw. Wszystkie zaplanowane i podejmowane działania będą zgodne z obowiązującym prawem oraz z zapisami Ogólnoeuropejskich Wytycznych ds. Deinstytucjonalizacji, Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami , dokumentu Unia Równości - Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami 2021-2030 (Union of Equality - Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030) oraz będą uwzględniały zapisy Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030 dotyczące przeprowadzenia procesu deinstytucjonalizacji oraz wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie usług społecznych wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym | Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym wynika z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego należy między innymi tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej, inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr. Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest zgodna z zakresem działań MRiPS oraz z tematyką zawartą w krajowych dokumentach strategicznych podejmującymi obok różnych działań również temat deinstytucjonalizacji usług społecznych. W MRiPS trwają również prace nad dokumentem pn. „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” (KPPUiWS). Program jest odpowiedzią na wypełnienie warunku w obszarze posiadania ram strategicznych na rzecz włączenia i ograniczenia ubóstwa dla EFS+ oraz nad dokumentem Strategia deinstytucjonalizacji usług społecznych. Celowość realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika z faktu, że przewidziane w nim działania dotyczą obszaru polityk państwa, należących do kompetencji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dziale dotyczącym zabezpieczenia społecznego. Pilotażowy i nowatorski charakter przedmiotowych działań, których efektami/rezultatami jest zainteresowane szerokie grono interesariuszy, wymaga zapewnienia możliwości bieżącego monitoringu projektu i możliwości bieżącego reagowania na wszelkie okoliczności mogące mieć negatywny wpływ na realizację projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany | CS 2: Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | Przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich świadczenia w społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu deinstytucjonalizacji usług. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu | Głównym celem projektu będzie opracowanie i pilotażowe wdrożenie planów deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie całego kraju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych | Główne Zadania projektowe: 1) Opracowanie przez Lidera i Partnerów ogólnopolskich ramowych wytycznych tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w społeczności lokalnej wraz z niezbędnymi narzędziami, zawierających propozycję narzędzi monitorowania lokalnych planów deinstytucjonalizacji. 2) Przegląd obowiązujących aktów prawnych pod kątem możliwości prawnych i merytorycznych realizacji różnych obszarów świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (ustawy i akty wykonawcze regulujące usługi społeczne) – wstępne rekomendacje do zmian w zakresie przeszkód we wdrażaniu procesu deinstytucjonalizacji. 3) Opracowanie przez Wnioskodawcę przy udziale Partnerów regulaminu konkursu grantowego, który określi warunki jakie powinna spełnić gmina i powiat, aby przystąpić do konkursu oraz inne warunki konieczne dla udzielenia grantu, w ramach którego gminom i powiatom zostaną przekazane środki finansowe/granty na wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji. W Regulaminie konkursu zostanie zapisany warunek trwałości wprowadzonych przez samorządy rozwiązań. 4) Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę konkursu grantowego, w wyniku którego zostanie dokonany wybór gmin i powiatów (20 jednostek samorządu terytorialnego) które objęte zostaną pilotażem. Wnioskodawca zapewni równy dostęp dla jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. 5) Przeprowadzenie przez wybrane gminy i powiaty diagnozy potrzeb (opisanej szczegółowo w Kamieniu milowym II); 6) Opracowanie przez wybrane gminy i powiaty lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (opisanych szczegółowo w Kamieniu milowym II); 7) Realizacja pilotażu lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminach i powiatach wybranych w ramach konkursu grantowego; 8) Opracowanie raportu podsumowującego pilotaż lokalnych planów deinstytucjonalizacji; 9) Rekomendacje do zmian prawnych (po przeglądzie aktów prawnych i realizacji pilotaży lokalnych planów deinstytucjonalizacji); 10) Opracowanie na podstawie przeprowadzonych pilotaży lokalnych planów deinstytucjonalizacji, ogólnopolskich wytycznych w zakresie opracowania i wdrażania planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie i powiecie; 11) Szerokie upowszechnienie rezultatów projektu, między innymi poprzez seminaria dydaktyczne organizowane w województwach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą | Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt będzie realizowany przez podmiot określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu – na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz .1876 z późn. zm.) do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy m.in.: tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest również zaangażowane w prowadzone obecnie prace nad opracowaniem strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych Polsce. Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnoeuropejskich Wytycznych ds. Deinstytucjonalizacji deinstytucjonalizacja oznacza proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (również profilaktycznych), które mają wyeliminować konieczność opieki instytucjonalnej. Naczelnym celem deinstytucjonalizacji jest zatem zwiększenie dostępności usług społecznych w społeczności lokalnej oraz stopniowe ograniczanie roli opieki instytucjonalnej. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej –jest właściwym wnioskodawcą w zakresie projektu pozakonkursowego dotyczącego deinstytucjonalizacji usług społecznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | TAK |  |  | x |  |  | NIE |  |  |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru | Wnioskodawca będzie realizował projekt w partnerstwie z dwoma Partnerami. Partnerami w projekcie będą podmioty wybrane zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dn.11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146). Partnerami w projekcie będą: 1) Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze działania na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych; 2) Podmiot badawczy posiadający doświadczenie w realizacji działań lub realizacji projektów badawczych na rzecz osób wykluczonych społecznie lub potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym w tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych. Wybór partnerów wynika z przyjętego założenia realizacji projektu oraz potrzeby zapewnienia wysokiej jakości działań w projekcie. Wybór organizacji pozarządowej i podmiotu badawczego posiadających doświadczenie w obszarze deinstytucjonalizacji usług lub prowadzących działania na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wpłynie pozytywnie na działania zaplanowane w projekcie i pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Umowa partnerska potwierdzi partycypację w zadaniach oraz wkład zasobów ludzkich, organizacyjno-technicznych i finansowych. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i osiągnięcia produktów najwyższej jakości. Realizacja projektu w partnerstwie ma na celu uzyskanie optymalnych rezultatów projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? | TAK |  | X |  |  |  | NIE |  |  |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) | II kwartał 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  | VIII 2021 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  | X 2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 | w roku 2021 | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  | ogółem |
|  | 1 600 000 PLN | 36 000 000 PLN |  |  |  | 2 400 000 PLN |  |  |  | 40 000 000 PLN |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ………………………………………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  | NIE | x |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 712 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  | Kobiety |  | Mężczyzn |  |  |  |
| - Liczba osób, które przeszły z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej. |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | 150 |  |
| - Liczba pracowników opieki instytucjonalnej, którzy rozpoczęli świadczenie usług w społeczności lokalnej. |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | 60 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  | Kobiety |  | Mężczyzn |  |  |  |
| - Liczba osób przebywających w opiece instytucjonalnej, objętych planem deinstytucjonalizacji |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | 300 |  |
| - Liczba pracowników instytucji wspartych w zakresie przygotowania i wdrażania procesu deinstytucjonalizacji usług |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | 90 |  |
| - Liczba gmin, które opracują i wdrożą plany deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | podlega monitorowa niu |  |
| - Liczba gmin i powiatów, które w wyniku naboru otrzymały środki finansowe na opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych |  |  |  |  | nd. |  | nd. |  | podlega monitorowa niu |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zaplanuje we wniosku o dofinansowanie przygotowanie ramowych ogólnopolskich wytycznych w zakresie opracowania i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, a po zakończeniu pilotażu finalne ogólnopolskie wytyczne opracowania i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, zawierające wnioski z pilotażu oraz dobre praktyki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Zadanie jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych posłużą gminom i powiatom, które w wyniku naboru przeprowadzonego w ramach projektu otrzymają środki finansowe na opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zadanie jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia wskaźników w projekcie, a także jakości wypracowanych w nim produktów. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca wraz z Partnerami dokonają przeglądu aktów prawnych pod katem możliwości, w obowiązującym systemie prawnym, prowadzenia działań w obszarze przejścia od usług społecznych świadczonych w instytucjach do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz rekomendacje zmian w aktach prawnych w tym obszarze (nowelizacja istniejących przepisów lub propozycja nowych aktów prawnych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Zadanie jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Zadanie jest istotne z punktu możliwości realizacji działań w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych zgodnie z przepisami prawa. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, ze opracuje regulamin i zrealizuje konkurs grantowy dla gmin i powiatów zainteresowanych realizacją lub wzmocnieniem już rozpoczętego procesu deinstytucjonalizacji, w ramach którego gminom i powiatom zostaną przekazane środki finansowe na opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Zadanie jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Realizacja konkursu grantowego umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego rozpoczęcie wdrożenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji polegających na przejściu z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej lub kontynuację już rozpoczętych w tym zakresie działań. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca wraz z partnerami zaplanuje we wniosku o dofinansowanie wsparcie doradcze dla gmin i powiatów przy opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Zadanie jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Wsparcie doradcze dla gmin i powiatów, które opracują i wdrożą lokalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych będzie mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wskaźników w projekcie, a także jakości wypracowanych w nim produktów. Szczegółowy plan wsparcia doradczego zostanie opracowany w trakcie realizacji projektu. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca wraz z partnerami zaplanują we wniosku o dofinansowanie opracowanie raportu podsumowującego pilotaż lokalnych planów deinstytucjonalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Zadanie jest istotne z punktu widzenia planowania i realizacji procesu deinstytucjonalizacji w Polsce. Kryterium weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni we wniosku o dofinansowanie, że minimum 50 % liczby osób, które przeszły z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej będą stanowiły osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium będzie obowiązywało wszystkie gminy i powiaty biorące udział w projekcie. Odpowiedni zapis znajdzie się w Regulaminie konkursu grantowego. Opracowane i wdrożone lokalne plany deinstytucjonalizacji powinny koncentrować swoje działania na osobach przebywających w całodobowych instytucjach opieki , które przy zapewnieniu odpowiedniego dla nich wsparcia w postaci środowiskowych usług społecznych mogą prowadzić niezależne życie w społeczności lokalnej Zadanie jest istotne z punktu widzenia planowania i realizacji procesu deinstytucjonalizacji w Polsce. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji projektu na podstawie monitoringu prowadzonego przez Wnioskodawcę dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, która otrzyma grant na opracowanie i wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Wnioskodawca zapewni we wniosku o dofinansowanie trwałość wdrożonych lokalnych planów deinstytucjonalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium będzie obowiązywało wszystkie gminy i powiaty biorące udział w projekcie. Odpowiedni zapis dotyczący trwałości lokalnych planów deinstytucjonalizacji znajdzie się w Regulaminie konkursu grantowego oraz w umowach z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie jest istotne z punktu widzenia planowania i realizacji procesu deinstytucjonalizacji w Polsce. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 818) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 13.04.2021 |  |  |  |

Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2021/1”, „2021/2”, „2021/…”.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektówUmowy Partnerstwa.

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.